## Sitetree
ID | Parent | Page | Status | Origin | Module | URL (existing or new) | Audience | Job | Keyword | Searches / month | GSC clicks | GSC impressions | Words today | Pool items | Needs from client | Note
ST-00 |  | Startseite | Überarbeiten | bestand | M2 Startseite | / | patient | Stark aufgebaut (1.603 Wörter, FAQ-Markup). Hero, Beweis-Leiste, Anliegen, Leistungen, Ablauf, Preise, Über, Stimmen, FAQ, Standort. Pool-Items ergänzen, nichts umbauen. | heilpraktiker nürnberg | 1000 | 62 | 2488 | 1603 | CP-LOC-001, CP-LOC-002, CP-LOC-003, CP-LOC-006, CP-SVC-001, CP-SVC-002, CP-SVC-003, CP-SVC-005, CP-SVC-025, CP-SVC-026, CP-BRD-001, CP-BRD-002, CP-BRD-003, CP-BRD-004, CP-AUT-001, CP-AUT-002, CP-AUT-006
ST-01 | ST-00 | Heilpraktiker Nürnberg – Gesundheitspraxis im Nürbanum | Überarbeiten | bestand | M5 Standort | /heilpraktiker-n%C3%BCrnberg.html | patient | Zweite Seite für 'heilpraktiker nürnberg' (1.063 Wörter). Rolle gegen die Startseite klären, damit sie nicht gegeneinander ranken. | heilpraktiker nürnberg | 1000 |  |  | 1063 |  | Welche der beiden Seiten soll für 'heilpraktiker nürnberg' stehen? | Bei 'heilpraktiker nürnberg' steht die Praxis nicht unter den ersten Treffern (Position 14,9 in der Search Console).
ST-10 | ST-00 | Methoden als Werkzeuge (Hub) | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge.html | patient | Erklärt, wie die vier Werkzeuge zusammenspielen. Verlinkt jede Methode. | naturheilkunde nürnberg | not in data |  |  | 749 | CP-BRD-005
ST-11 | ST-10 | Frequenztherapie (Ondamed / PEMF) | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/frequenztherapie.html | patient | Hauptbegriff der Praxis. Verfahren, Ablauf, Einordnung, Kosten. 'Frequenztherapie' bleibt der Begriff. | frequenztherapie nürnberg | 20 |  |  | 540 | CP-SVC-006
ST-12 | ST-11 | Magnetfeldtherapie (PEMF) / Ondamed | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/ondamed-therapie.html | patient | Ausbauen von 220 Wörtern: Verfahren, Ablauf, ehrliche Einordnung. Nutzt den Suchbegriff 'magnetfeldtherapie'. | magnetfeldtherapie | 9900 |  |  | 220 | CP-SVC-007 |  | Die URL sagt 'ondamed-therapie'. Sie bleibt. Title und H1 tragen 'Magnetfeldtherapie (PEMF)'.
ST-13 | ST-10 | Psychosomatische Energetik (PSE) | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/psychosomatische-energetik.html | patient | Hauptseite zur PSE. | psychosomatische energetik nürnberg | 10 |  |  | 780 | CP-SVC-008
ST-14 | ST-10 | Homöopathie Nürnberg | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/homoeopathie.html | patient | Stärkste Nachfrage der Praxis in der Search Console. Ablauf, Kosten, Fragen. Keine Wirksamkeits-Aussagen. | homöopathie nürnberg | 50 |  |  | 619 | CP-SVC-009
ST-15 | ST-10 | Gesundheitscheck (Bioscan) | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/gesundheitscheck.html | patient | Ablauf, Umfang, Grenzen des Verfahrens. | gesundheitscheck heilpraktiker |  |  |  | 751 | CP-SVC-011
ST-16 | ST-10 | Bioresonanz: erklärt und eingeordnet | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /methoden-als-werkzeuge/bioresonanz.html | patient | Bleibt als Einordnungs-Seite. Nie als Methodenversprechen. Grenzt die Frequenztherapie ab. | bioresonanz | 14800 |  |  | 568 | CP-SVC-020 |  | Bicom und Bioresonanz sind vorbelastet (Hinweis von Hüwel). Entscheidung 2026-10-11: Die Erklärung bleibt. Die Seite fällt nicht weg.
ST-20 | ST-15 | Bioscan | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /bioscan.html | patient | 240 Parameter erklärt, mit ehrlicher Einordnung. Link zum Gesundheitscheck. | bioscan | 390 |  |  | 304 | CP-SVC-012
ST-21 | ST-15 | Vitalstoffanalyse | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /vitalstoffanalyse.html | patient | Was untersucht wird, Ablauf, Fragen. | vitalstoffanalyse nürnberg |  |  |  | 466 | CP-SVC-013
ST-22 | ST-21 | Mikronährstoff-Begleitung | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /mikron%C3%A4hrstoff-begleitung.html | patient | Ausbauen von 204 Wörtern. Für wen, Ablauf, Grenzen. Keine Mangel-Diagnose. | mikronährstoffanalyse | 2900 |  |  | 204 | CP-SVC-014
ST-23 | ST-10 | Nebennierenschwäche (naturheilkundliches Konzept) | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /nebennierenschw%C3%A4che.html | patient | Bleibt als 'Konzept' mit Abgrenzung zu Morbus Addison. | nebennierenschwäche symptome | 1600 |  |  | 609 | CP-SVC-015
ST-24 | ST-10 | Chronische Erschöpfung | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /chronische-ersch%C3%B6pfung.html | patient | Zuerst ärztlich abklären, dann Begleitung. Keine Behandlungs- oder Heilaussage. | chronische erschöpfung |  |  |  | 490 | CP-SVC-016
ST-25 | ST-24 | Begleitung bei PostVac und Long Covid | Neu | kunde | M5 Leistungsseiten | /postvac-long-covid-begleitung.html | patient | Eigene Seite für die Leistung aus dem Google-Profil. Nur Begleitung, ärztliche Abklärung zuerst. | post vac syndrom | 2900 |  |  |  | CP-SVC-017 | Gespräch Martin Drendel und Martin Hüwel abwarten; dann Text von Hüwel freigeben | Herkunft: Leistung von Hüwel für das Google-Profil bestätigt. Höchstes HWG-Risiko der Seite. Wartet auf das Gespräch (Stand 2026-10-11). Bis dahin keine Seite.
ST-26 | ST-10 | Ursachen-Klarheitsanalyse | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /ursachen-klarheitsanalyse.html | patient | Ausbauen von 181 Wörtern: Inhalt, Ablauf, Preis, für wen. |  |  |  |  | 181 | CP-SVC-004
ST-27 | ST-10 | Der Wartezeit-Vermeider (Mini-Audit) | Überarbeiten | bestand | M10 Conversion | /der-wartezeit-vermeider.html | patient | Einstieg für Besucher, die noch nicht buchen. Seite hat 167 Wörter. |  |  |  |  | 167 | CP-SVC-019
ST-30 | ST-00 | Was ist Ihr Anliegen? | Überarbeiten | bestand | M5 Leistungsseiten | /was-ist-ihr-anliegen.html | patient | Heute eine Sammelseite für alle Anliegen (597 Wörter). Wird zum Hub für einzelne Anliegen-Seiten. | bei welchen beschwerden zum heilpraktiker | not in data |  |  | 597 | CP-SVC-018 | Texte der zwei Anliegen-Seiten freigeben | Die alten Unterseiten (Schmerzen und Verletzungen: 7 Klicks bei 71 Impressionen in 90 Tagen) leiten heute auf Anker dieser Seite. Entscheidung 2026-10-11: zwei Anliegen-Seiten gehen voran. Nur Anliegen, keine Diagnosen.
ST-31 | ST-30 | Schmerzen und Verletzungen (Anliegen) | Vorschlag | kunde | M5 Leistungsseiten | /anliegen-schmerzen-verletzungen.html | patient | Eigene Seite aus dem Inhalt der alten Seite. Alltag und Anliegen, keine Krankheitsnamen. | bandscheibenvorfall nürnberg | [5 empty] | Freigabe des Anliegens und des Textes | Herkunft: Inhalt der alten Seite. Entscheidung 2026-10-11: geht voran. Vorschlag bleibt es, bis Hüwel den Text freigibt (HWG).
ST-32 | ST-30 | Stress, Erschöpfung und Psyche (Anliegen) | Vorschlag | kunde | M5 Leistungsseiten | /anliegen-stress-psyche.html | patient | Eigene Seite für Stress, Erschöpfung und Anspannung. Alltagssprache, keine Diagnosen. Schlaf folgt erst bei belegter Nachfrage. | stress heilpraktiker nürnberg | [5 empty] | Freigabe des Anliegens und des Textes | Herkunft: Inhalt der alten Seite 'psyche-seele-konflikte-aengste' und 'stress-verhindern'. Entscheidung 2026-10-11: geht voran. Vorschlag bleibt es, bis Hüwel den Text freigibt.
ST-40 | ST-00 | Termine und Ablauf | Überarbeiten | bestand | M10 Conversion | /termine.html | patient | Ersttermin, Vorbereitung, Honorar, Absage, Mini-FAQ. Preise und Erstattung klar. | heilpraktiker erstgespräch |  |  |  | 570 | CP-SVC-002, CP-SVC-003, CP-SVC-005, CP-SVC-004
ST-41 | ST-00 | Kontakt und Anfahrt | Überarbeiten | bestand | M5 Standort | /kontakt.html | patient | Heute 104 Wörter. Anfahrt, Parken, Nürbanum, Zeiten, Karte, Formular. |  |  | 0 | 135 | 104 | CP-LOC-002, CP-SVC-026 | Parken und Barrierefreiheit bestätigen
ST-42 | ST-00 | Über mich: Martin Hüwel | Überarbeiten | bestand | M6 Behandlerseite | /ueber-mich.html | patient | Klinik-Erfahrung, Ausbildung, Verbände, Person-Auszeichnung. 375 Wörter. | martin hüwel | not in data | 2 | 104 | 375 | CP-BRD-003, CP-AUT-001, CP-AUT-006, CP-AUT-008, CP-AUT-004 | Liste der Weiterbildungen und Verbände mit Nachweis
ST-50 | ST-00 | Blog und Beiträge | Bleibt | bestand | M8 Hub und Spoke | /blog.html | patient | Bleibt. Beiträge auf Wirksamkeitsaussagen prüfen (HWG). |  |  | 0 | 13 | 182 | CP-AUT-005, CP-SVC-010
ST-51 | ST-50 | Fünf Beiträge zur Homöopathie | Bleibt | bestand | M8 Hub und Spoke |  | patient | Bleiben. Vor dem Ausbau auf HWG prüfen.
ST-60 | ST-00 | Impressum | Bleibt | bestand | Pflicht | /impressum.html | patient | Pflichtseite. |  |  | 0 | 47 | 440
ST-61 | ST-00 | Datenschutz | Bleibt | bestand | Pflicht | /datenschutz.html | patient | Pflichtseite. Von Hüwel gegenlesen lassen (offen). |  |  | 0 | 9 | 940