## 00 Übersicht
Maps-Playbook Praxis Suriya · Stand 11.10.2026 · Katalog 0.1.0
5 % |  | 66 |  | 79 %
Erledigt |  | Lücken (fehlt, teilweise, unbekannt) |  | Frische Evidenz
Säule / Gruppe | Erledigt | Teilweise | Fehlt | Nicht relevant | Unbekannt | Ampel
P1 Google-Profil
Profil-Fundament | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ●
Kategorien & Leistungen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●
Bilder & Fotos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ●
Beiträge | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ●
Bewertungs-System | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●
Konkurrenz-Abwehr | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ●
P2 Website
Fundament & Gesundheit | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ●
Startseite | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ●
Haupt- und Unterseiten | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ●
Standortseiten | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ●
Interaktive Tools | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ●
Interne Verlinkung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ●
Conversion-Ebene | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ●
Kaufentscheidende Inhalte | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ●
Lokale Texturen | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ●
Technik (nur Text) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ●
P3 Off-Page
Branchenverzeichnisse | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ●
Lokales Ökosystem | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ●
Backlink-Kauf | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ●
Digitale PR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ●
KI-Zitierung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●
Top 5 nächste Aufgaben
Rang | Maßnahme | Aktion | Gate | Wer | Aufwand | Phase
1 | G03 Einzugsgebiete | Draft the service-area list from the approved catchment (Ingelheim, Bingen, Mainz, Wiesbaden plus real neighbours). Remove "Deutschland". Needs go (gate 8: keep the real service-area setting). | 8 | agent | S | d1-30
2 | G05 Unternehmensbeschreibung | Compare the live text with the approved week-1 text. Run the HWG check. Edit only with go. | 5 | agent | S | d1-30
3 | G18 Antwort-Disziplin | Send Coralie neutral thank-you reply templates (she answers herself; HWG: never confirm a patient). 741 does not reply. | 5 | client+agent | S | d1-30
4 | O05 Indexierung der Verzeichniseinträge | Re-check evidence: citation monitor, Google quote search | - | agent | S | d1-30
5 | W07 Lokale Relevanzsignale | Run audit fields B06.02/B06.05 to fix the point list. | - | agent | S | m2+
Blockiert
G17 | Review Velocity |  |  | wartet auf: G14, G14
G15 | RFID / QR-Tapping-Karten |  |  | wartet auf: client
G08 | Service-Ausbau (20 bis 50) |  |  | wartet auf: W09, W09
O03 | Kern-Verzeichniseinträge |  |  | wartet auf: un-burning
O01 | Spezielle Nischen-Verzeichnisse |  |  | wartet auf: un-burning
O02 | Lokale Verzeichniseinträge |  |  | wartet auf: un-burning
O04 | Datenaggregatoren und Verteilung |  |  | wartet auf: un-burning
G14 | CRM-Automatisierung (Bewertungsanfrage) |  |  | wartet auf: G15, G15, client

## 01 P1 Google-Profil
P1 Google-Profil · Praxis Suriya · Stand 11.10.2026
ID | Gruppe | Maßnahme | Status | Befund | Evidenz | Datum | Alter (Tage) | Frisch? | Konfidenz | Klasse | Gate | Blocker | Nächste Aufgabe | Prio | Phase
Profil-Fundament
G01 | Profil-Fundament | Keyword im Profilnamen (DBA) | Fehlt | Der Profilname lautet live „Praxis SURIYA - Nervensystemregulation · Schmerztherapie · Ayurveda-Massage“: drei Keywords, kein Rechtsnachweis, Profil hat offene Änderungen. Der Impressums-Name ist „Praxis Suriya“. Beim Scan am 15.08. hieß das Profil „Heilpraktiker Ingelheim I Praxis Suriya …“; Namen mit den Suchwörtern sind in den Top 10 6- bis 7-mal häufiger. Die Sichtbarkeit von damals kann am Namen hängen. | scan: analyze_drivers.py on Falcon reports of | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | GATE | 1 | un-burning | Do nothing live. Martin decides (gate 1). After the decision, re-scan "heilpraktiker ingelheim" (49 credits, Martin go) to see the effect of the name change. | 0.5 | d1-30
G02 | Profil-Fundament | Physische Adresse | Erledigt | Live-Adresse Schützenpfad 29, 55218 Ingelheim am Rhein, Typ „Kunden- und Geschäftsstandort“; Profil ist verifiziert, kein Eigentümerkonflikt, keine Richtlinien-Hinweise. | live: gbp-profile.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | GATE | 8 | none | none (monitor; un-burning UB.C03 owns any later NAP fix) |  | d1-30
G03 | Profil-Fundament | Einzugsgebiete | Teilweise | Das Service-Gebiet im Profil nennt 17 Orte, darunter „Deutschland“ und „Landkreis Mainz-Bingen“. Bestätigt sind Ingelheim, Bingen, Mainz, Wiesbaden. | live: gbp-profile.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 8 | none | Draft the service-area list from the approved catchment (Ingelheim, Bingen, Mainz, Wiesbaden plus real neighbours). Remove "Deutschland". Needs go (gate 8: keep the real service-area setting). | 3 | d1-30
G04 | Profil-Fundament | Rufnummern-Attribution (Tracking-Nummer) | Fehlt | Keine Tracking-Nummer: GBP zeigt nur 0174 7411087, auf der Seite läuft kein Call-Tracking; Anbieter ist nicht gewählt. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 9 | none | Optional later: choose provider, secondary number only, GDPR consent first (gate 9). Needs Martin go. | 0.33 | m2+
G05 | Profil-Fundament | Unternehmensbeschreibung | Teilweise | Beschreibung ist live (660 Zeichen, unter 750). Ob sie dem freigegebenen Text entspricht, ist nicht belegt; HWG-Prüfung offen. | live: gbp-profile.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Compare the live text with the approved week-1 text. Run the HWG check. Edit only with go. | 3 | d1-30
Kategorien & Leistungen
G06 | Kategorien & Leistungen | Primärkategorie | Erledigt | Primärkategorie „Naturheilpraktiker“ entspricht dem Marktführer bei „heilpraktiker ingelheim“ und ist die Treiberkategorie bei „akupunktur ingelheim“ (Lift 3,05). | scan: analyze_drivers.py on Falcon reports of | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | none (keep; re-check at the next re-audit) |  | d1-30
G07 | Kategorien & Leistungen | Sekundärkategorien | Erledigt | Alle Kategorien mit Treiberwirkung hält das Profil schon (Naturheilpraktiker, Schmerztherapie-Zentrum). Kategorien-Lücke 0. „Massagezentrum“ ist grenzwertig, aber durch die Ayurveda-Massage gedeckt. | scan: analyze_drivers.py on Falcon reports of | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | none (optional: review Massagezentrum against the no-dilution rule) |  | d1-30
G08 | Kategorien & Leistungen | Service-Ausbau (20 bis 50) | Teilweise | 23 Leistungen im Profil, keine mit Beschreibung. „Faszientherapie“ steht noch drin, obwohl Coralie sie nicht anbietet. | live: gbp-services.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | W09 | Draft: remove Faszientherapie (needs go). Add service descriptions after HWG check. Map each service to its page (W09). | 1.6 | d1-30
Bilder & Fotos
G09 | Bilder & Fotos | Kontinuierlicher Foto-Upload | Teilweise | Nur 5 Fotos über die Schnittstelle sichtbar; das jüngste Zusatzfoto ist vom 06.06.2024, das Titelfoto von 2023. Kein Upload in den letzten 90 Tagen. | live: gbp-media.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | client | Request photo set from Coralie (team, practice sign, rooms). Use file-name rule service-district-brand, geotag, caption. Upload only with go. | 1.2 | m2+
G10 | Bilder & Fotos | Vorher/Nachher-Bilder | Nicht relevant | Vorher-Nachher-Bilder entfallen: Heilpraktikerin, HWG-Standard „n/a“ laut Katalog. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 5 | none | none |  | m2+
G11 | Bilder & Fotos | Team- und Fahrzeugfotos (beschriftet) | Unbekannt | Einzelpraxis ohne Fahrzeug: relevant sind nur ein Schild- und ein Behandlerinnenfoto; GBP-Fotos sind nicht lesbar. | live: Local Falcon MCP (listAllLocalFalconLoca | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | client | Read GBP photos; ask Coralie for a signage photo with the name 'Praxis Suriya'. | 1 | m2+
Beiträge
G12 | Beiträge | Regelmäßige Google Posts | Teilweise | 3 Beiträge live: 19.01., 11.06. und 07.07.2026. Der letzte liegt 96 Tage zurück; kein Rhythmus von 14 Tagen. | live: gbp-posts.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Write the next 4 posts (own text, HWG check). Post only with go. Calendar: 1 per 14 days. | 0.8 | m2+
G13 | Beiträge | Saisonale Angebote und Promos | Nicht relevant | Angebots-Posts bleiben aus: HWG §7 (Rabatte), Standard „aus“. Die 10-%-5er-Karte auf der Website braucht eine Rechtsprüfung durch Martin. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 5 | none | Martin checks HWG section 7 for the 5-card lymph discount on the site before any offer post. |  | later
Bewertungs-System
G14 | Bewertungs-System | CRM-Automatisierung (Bewertungsanfrage) | Teilweise | Bewertungs-Anleitung mit QR liegt vor und die Aufgabe steht auf erledigt, doch ohne dokumentierten Ablauf und ohne Zuwachs (12 Bewertungen). | document: Supabase 741-portal tasks (client 3f71ef | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 2 | G15, client | Write the ask process (who, when, channel, consent) and test it; mail or SMS only with consent (gate 2). | 0.55 | d1-30
G15 | Bewertungs-System | RFID / QR-Tapping-Karten | Teilweise | QR-Anleitung (PDF, WhatsApp-Bild) ist gestaltet; Tapping-Karte und Einsatz bei jedem Termin sind nicht belegt. | document: suriya-bewertungs-anleitung.pdf (+ suriy | 2026-09-04 | 37 | Ja | derived | DO | - | client | Ask Coralie whether the guide is handed out; prepare a QR card file if wanted. | 2.25 | d1-30
G16 | Bewertungs-System | Mitarbeiter-Incentives (Bonus je 5-Sterne) | Nicht relevant | Bonus je 5-Sterne-Bewertung ist ausgeschlossen (OUT); die Einzelpraxis hat keine Mitarbeiter-Prämien. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | OUT | 2 | none | none |  | later
G17 | Bewertungs-System | Review Velocity | Teilweise | 12 Bewertungen, Schnitt 5,0, jüngste vom 05.07.2026; 5 neue in 12 Monaten, keine in 90 Tagen. Reviews erklären die Sichtbarkeit hier nur schwach (rho 0,34 bei „heilpraktiker ingelheim“, sonst nahe 0). Marktführer hat 36. | scan: analyze_drivers.py on Falcon reports of | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | G14 | Fix the ask process first (G14, G15). Get leader pace from the audit (B05.03, B11.03). Target 2x leader. | 5 | d1-30
G18 | Bewertungs-System | Antwort-Disziplin | Fehlt | Von 12 Bewertungen hat keine eine Antwort der Praxis (Antwortquote 0 Prozent). | live: gbp-reviews.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Send Coralie neutral thank-you reply templates (she answers herself; HWG: never confirm a patient). 741 does not reply. | 3 | d1-30
Konkurrenz-Abwehr
G19 | Konkurrenz-Abwehr | Bearbeitungsvorschläge (Suggest edits) | Unbekannt | Kein Beweis-Log für Bearbeitungsvorschläge vorhanden; ob ein Verstoß vorliegt, klärt die Prüfung des Profilstatus. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 6 | un-burning | Wait for un-burning UB.B01/B02; no edit suggestion without evidence log and Martin go. | 0.5 | later
G20 | Konkurrenz-Abwehr | Meldung von Spam-Einträgen | Unbekannt | Dubletten gibt es nur bei Verzeichnissen (Cylex, Infobel, Theralupa, MapQuest); eine Maps-Spam-Prüfung liegt nicht vor. | live: nap-corrections.json (UB.C04: 16 listing | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 6 | un-burning | Un-burning UB.B02/C05 first; report only genuine, documented violations. | 1 | later
G21 | Konkurrenz-Abwehr | Mehrfach-Profile (Standort-Expansion) | Nicht relevant | Eine echte Praxis in Ingelheim; Mainz und Wiesbaden sind Einzugsgebiet ohne Standort. Kein zweites Profil erlaubt. | document: praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH | 2026-10-09 | 2 | Ja | derived | GATE | 7 | none | none |  | later
G22 | Konkurrenz-Abwehr | Google-Profil-Übernahme durch Dritte / Capturing | Unbekannt | Alte Namen und Rufnummern kursieren in Verzeichnissen; die Suche nach einem alten Google-Profil (alter Name, alte Adresse) wurde nicht gemacht. | live: nap-corrections.json (UB.C04: 16 listing | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 7 | un-burning | Un-burning UB.B02: search Maps by old names and old address; claim only own old profiles with go. | 1 | later

## 02 P2 Website
P2 Website · Praxis Suriya · Stand 11.10.2026
ID | Gruppe | Maßnahme | Status | Befund | Evidenz | Datum | Alter (Tage) | Frisch? | Konfidenz | Klasse | Gate | Blocker | Nächste Aufgabe | Prio | Phase
Fundament & Gesundheit
W01 | Fundament & Gesundheit | Ladezeit (Site Speed) | Unbekannt | Mobile LCP ist nicht belegt: Messwert vom 14.08. ohne LCP, PageSpeed-Abruf heute scheiterte (429). | document: praxis-suriya-woche1-2026-08.html | 2026-10-11 | 0 | Nein | none | DO | - | none | Re-run PageSpeed (mobile) when quota allows; record LCP and INP. | 1.5 | m2+
W02 | Fundament & Gesundheit | Mobile Bedienbarkeit | Teilweise | Viewport ist gesetzt, mobiles Menü wurde am 06.10. repariert; ein Test auf echtem Handy nach dem Rückbau fehlt. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Run the mobile check list (375 px) and let Martin test the menu on a phone. | 0.9 | m2+
W03 | Fundament & Gesundheit | Modernes Website-Design | Fehlt | Kein CRO-Prototyp im Register; das neue Elementor-Design ist live, aber nicht über den CRO-Workflow freigegeben. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Optional: run cro-homepage Track A for '/'; Martin decides. | 0.5 | m2+
W04 | Fundament & Gesundheit | Automatisierte Frühwarn-Checks (Canary) | Fehlt | Kein Frühwarn-Check für suriya-praxis.de gefunden. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Add the site to the canary list (check homepage, form, sitemap daily). | 0.6 | m2+
W05 | Fundament & Gesundheit | Hosting-Erreichbarkeits-Check (Uptime) | Fehlt | Kein Erreichbarkeits-Check mit Alarm eingerichtet. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Set up an uptime check with alert to Martin. | 1.5 | m2+
Startseite
W06 | Startseite | Wichtigste Seite der Website | Teilweise | Von 11 Startseiten-Punkten sind 8 belegt; Rufnummer im Hero, Ladezeit und sichtbarer Sticky-CTA fehlen. | document: startseite-money-page-standard.md (secti | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | 5 | W01 | Put the phone number in the hero as a tel: link; measure speed; check sticky CTA on mobile. | 1.2 | m2+
W07 | Startseite | Lokale Relevanzsignale | Teilweise | Lokale Signale stehen auf fast allen Seiten (Stadt in H1/Title, NAP, Karte, Schema); Liste der „lokalen Punkte“ (B06) liegt nicht vor. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Run audit fields B06.02/B06.05 to fix the point list. | 3 | m2+
W08 | Startseite | Verlinkungsfokus | Teilweise | Die Startseite verlinkt die vier Säulen und Massage, nicht aber Coralies Ayurveda-Massage-Seite, Lymphdrainage oder Schröpfen. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Add content links from the homepage to /ayurveda-therapie/ and missing main services (link only, never edit page 1511). | 2.25 | m2+
Haupt- und Unterseiten
W09 | Haupt- und Unterseiten | Dedizierte Service-Seiten | Teilweise | Alle Hauptleistungen haben eine Seite; die SPO-Prüfung lief nicht, bekannte Mängel: Alt-Texte und fehlende H1 auf der Ayurveda-Seite. | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | 5 | none | Run seo-page-optimizer AUDIT on the top money pages; HWG check per page. | 0.83 | m2+
W10 | Haupt- und Unterseiten | H1- und H2-Optimierung | Teilweise | Fast alle Leistungsseiten haben genau eine H1; Buchungs- und Altseiten haben 2 bis 4 H1, die Ayurveda-Seite keine. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | none | Fix H1 on /termin-buchen/ and legacy pages; do not touch page 1511 without Coralie's go. | 3 | m2+
W11 | Haupt- und Unterseiten | Spezifischer Content und echte Jobs | Fehlt | Kein Praxisbeispiel mit Einwilligung auf den Leistungsseiten; die Aufgabe „Fallbeispiele freigeben“ ist offen. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | 5 | client | Ask Coralie for process-based examples (no cure story); written consent first. | 0.9 | m2+
W12 | Haupt- und Unterseiten | Unter-Dienstleistungsseiten | Unbekannt | Für Suriya gibt es keinen Content-Pool und keine Schnittlinie; viele Unterseiten sind live, ein Soll-Vergleich fehlt. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | none | Build the content pool from the page list and GSC queries to define the cut line. | 1.5 | m2+
Standortseiten
W13 | Standortseiten | Regionale Abdeckung | Teilweise | Mainz und Wiesbaden haben eigene Seiten, Bingen (bestätigtes Einzugsgebiet) hat keine. | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | W09 | Plan one Bingen page with real local value (spec via seo-page-optimizer). | 0.67 | m2+
W14 | Standortseiten | Kein KI-Slop | Unbekannt | Ähnlichkeits- und Slop-Prüfung lief nicht; die 9 Stadtseiten sind ein Prüfkandidat. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | none | Run similarity script and slop lint on city and method pages. | 1.5 | m2+
W15 | Standortseiten | Tiefe Funnel-Struktur | Teilweise | Der Seitenbaum ist größtenteils gebaut; zwei Bäume (Portal 13.09., Dinakar 29.09.) liegen vor, 32 von 54 Seiten haben keinen Link zur Elternseite. | live: link-plan.json (UB.E04: 32 of 54 pages w | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | W13, un-burning | Martin names the approved tree; then apply link-plan.json (with go). | 0.6 | later
Interaktive Tools
W16 | Interaktive Tools | Nützliche Tools und Rechner | Fehlt | Es gibt keine Info-Tools oder Rechner; „Darm-Check“ ist nur ein kostenloses Kurzgespräch. | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | W17 | Low priority; any tool must be info-only (HWG). Decide with W17. | 0.67 | later
W17 | Interaktive Tools | SEO-Hebel der Tools | Fehlt | Keine nach Nachfrage geordnete Tool-Liste vorhanden. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Derive 3 tool ideas from GSC queries; no diagnosis tools. | 1.5 | later
Interne Verlinkung
W18 | Interne Verlinkung | Fluss nach oben | Teilweise | Blog-Artikel und Stadtseiten hängen am Footer; 32 von 54 Seiten haben keinen Inhaltslink zur Elternseite. | live: link-plan.json (UB.E04: 32 of 54 pages w | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | un-burning, W09 | Apply link-plan.json step by step with Martin's go (never edit page 1511). | 1.2 | m2+
W19 | Interne Verlinkung | Regelmäßige Anpassungen | Teilweise | Eine Link-Prüfung lief am 10.10.; echte Waisenseiten sind nicht getrennt gezählt, ein Crawl-Diff-Bericht fehlt. | live: internal-linking-audit-2026-10-10.md | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | W18 | Schedule a monthly crawl diff and orphan count. | 1.5 | later
Conversion-Ebene
W20 | Conversion-Ebene | Lead-Formular oben | Teilweise | Startseite hat Button und WhatsApp im Hero; das Formular liegt weiter unten nach den FAQ. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Test a short form or anchor button above the fold; no health details in the form. | 1.6 | m2+
W21 | Conversion-Ebene | Mobile Navigation, immer sichtbar (sticky CTA) | Erledigt | WhatsApp-Schwebebutton ist auf allen 31 Leistungsseiten eingebunden; gerenderte Mobilansicht nicht geprüft. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Verify the button on a 375 px screenshot. |  | m2+
W22 | Conversion-Ebene | Kontrastreiche CTAs und Click-to-Call im Fließtext | Teilweise | Kontrastreiche Buttons und WhatsApp sind überall da, aber nirgends ein anklickbarer Telefonlink (tel:). | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | none | Add tel: link with +49 174 7411087 in hero and footer (Martin go; page 1511 excluded). | 3 | m2+
W23 | Conversion-Ebene | Vertrauenssignale (inkl. Google-Icon bei Zitaten) | Teilweise | Bewertungsblock steht auf 29 von 31 Leistungsseiten; einzelne Zitate nennen Besserung, das braucht eine HWG-Prüfung durch Martin. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Add the block on the 2 missing pages; Martin checks each quote for healing claims. | 3 | m2+
W24 | Conversion-Ebene | Abgebrochene Formulare nachfassen | Nicht relevant | Nachfassen bei abgebrochenen Formularen bleibt aus: Gesundheitsdaten, Standard „aus“ (Gate 10). | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 10 | none | none (Martin may enable later with consent flow) |  | later
W25 | Conversion-Ebene | CRM-Anbindung | Fehlt | Anfragen über Formular und WhatsApp werden in keinem CRM gezählt; die GTM-Ereignisse gehen nur an Google Ads. | document: BASELINE-REPORT.md (sections 11-13: GBP | 2026-10-09 | 2 | Ja | derived | DO | - | client | Decide a lead log (portal Anfragen tab) with a data processing agreement; no health data. | 0.9 | m2+
Kaufentscheidende Inhalte
W26 | Kaufentscheidende Inhalte | Kosten- und Preisseiten | Teilweise | Kosten-Seite ist live, aber von 2024: „Behandlung 80 €“ widerspricht den bestätigten 95 € und die Seite siezt. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | GATE | 5 | client | Draft updated cost page from confirmed prices; Martin checks HWG wording; Coralie confirms numbers. | 0.67 | m2+
W27 | Kaufentscheidende Inhalte | Entscheidungshilfen (Vergleich, Finanzierung, Garantie) | Teilweise | Kosten-FAQ und Kosten-Seite helfen bei der Entscheidung; Vergleichs- und Ablaufseiten sind nur teilweise da. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | 5 | W26 | List top 3 decisions from GSC; add comparison block only with real facts, no promises. | 0.9 | later
W28 | Kaufentscheidende Inhalte | Lokale FAQs | Teilweise | FAQ mit Schema steht auf 28 von 31 Leistungsseiten; es fehlen die Ayurveda-Hub-, 7-Tage- und Coralies Ayurveda-Seite. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 5 | none | Add FAQ to the 2 editable pages; page 1511 only with Coralie's go. | 3 | m2+
W29 | Kaufentscheidende Inhalte | Eigene "Best-of"-Verzeichnisse | Fehlt | Keine eigene Best-of-Liste vorhanden; für eine Heilpraktikerin wegen UWG/HWG kaum geeignet. | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | GATE | 11 | none | Low priority; only with Martin go and neutral criteria (gate 11). | 0.22 | later
Lokale Texturen
W30 | Lokale Texturen | Echte Projektberichte | Fehlt | Keine Projektberichte; HWG und Einwilligung sind nicht geklärt. | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 5 | client, W11 | Only after written consent and HWG rules; ask Coralie in one bundle with W11. | 0.5 | m2+
W31 | Lokale Texturen | Verweis auf Google-Maps-Landmarks | Teilweise | Lokale Orientierungspunkte (Kaiserpfalz, Boehringer, Gutenberg, Rheingau) kommen vor, eine Maps-Prüfung fehlt. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Check each landmark mention against Maps; add the missing places. | 1.5 | m2+
W32 | Lokale Texturen | Eingebettete Rezensionen mit Ortsbezug | Teilweise | Bewertungsblock zeigt echte Google-Bewertungen ohne Link zum Google-Profil; Zitate mit Besserungsaussagen braucht Martins Prüfung. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | GATE | 5 | none | Add source link to the review page; Martin checks quotes. | 0.67 | m2+
Technik (nur Text)
W33 | Technik (nur Text) | Local Schema (JSON-LD) | Teilweise | Schema ist gültig und trägt „Praxis Suriya“; GBP-Name weicht ab, Social-Handles widersprechen dem Impressum, Bewertung ist fest eingetragen. | live: (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | G01 | Align schema and imprint handles after G01; read the rating from the real source. | 3 | m2+
W34 | Technik (nur Text) | Basics: Alt, Canonical, Breadcrumbs, Meta | Teilweise | Canonical ist überall gesetzt, aber Meta fehlt auf 12 Altseiten, Alt-Texte fehlen auf fast allen Leistungsseiten, mehrere Seiten haben falsche H1. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | un-burning | Fix alt text, meta and H1 in one batch with go; request indexing for /akupunktur-ingelheim-praxis/. | 0.8 | m2+
W35 | Technik (nur Text) | llms.txt | Fehlt | llms.txt fehlt (404). | live: llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | none | Prepare llms.txt draft from the page tree; publish with go. | 1 | later

## 03 P3 Off-Page
P3 Off-Page · Praxis Suriya · Stand 11.10.2026
ID | Gruppe | Maßnahme | Status | Befund | Evidenz | Datum | Alter (Tage) | Frisch? | Konfidenz | Klasse | Gate | Blocker | Nächste Aufgabe | Prio | Phase
Branchenverzeichnisse
O01 | Branchenverzeichnisse | Spezielle Nischen-Verzeichnisse | Teilweise | Theralupa (2 Einträge), Jameda und ärzte.de gibt es, aber mit falscher Rufnummer und altem Namen; Heilpraktiker.de, arzt-auskunft und sanego sind nur geplant. | live: EV-C-listing-golocal.html (+ jameda, aer | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | un-burning | Correct NAP at Theralupa, Jameda, ärzte.de (claim route); merge the Theralupa duplicate; then submit the rest. | 1.2 | d1-30
O02 | Branchenverzeichnisse | Lokale Verzeichniseinträge | Teilweise | Das Portal meldet 31 Einträge als live, aber nur 1 mit URL; die Live-Prüfung findet Einträge mit altem Namen und falscher Rufnummer, GoYellow ist 410. | document: Supabase 741-portal client_citations (56 | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | un-burning | Fix portal statuses from the live check; correct NAP per nap-corrections.json (BrightLocal or client login). | 1.2 | d1-30
O03 | Branchenverzeichnisse | Kern-Verzeichniseinträge | Teilweise | Kernverzeichnisse Das Örtliche, Telefonbuch, Gelbe Seiten und meinestadt sind nur geplant; kein Eintrag hat das exakte NAP. | document: Supabase 741-portal client_citations (56 | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | un-burning | Submit the 4 missing core directories after the NAP fix (runbook group A). | 1.6 | d1-30
O04 | Branchenverzeichnisse | Datenaggregatoren und Verteilung | Teilweise | Bing, Apple und TomTom stehen im Portal als live, ohne URL; Foursquare trägt den alten Namen, HERE und Facebook fehlen, das Aggregator-Paket nennt alte Daten. | document: Supabase 741-portal client_citations (56 | 2026-09-30 | 11 | Ja | derived | DO | - | un-burning | Update aggregator pack to 'Praxis Suriya' and Mo-Sa 07:30-20:00; verify each listing URL. | 0.9 | d1-30
O05 | Branchenverzeichnisse | Indexierung der Verzeichniseinträge | Unbekannt | Ob die Verzeichniseinträge bei Google indexiert sind, wurde nie geprüft; Prüfung der eigenen Seite zeigt nur 1 Seite „nicht indexiert“. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | un-burning, O02 | Run a quote search per live listing after the NAP fix. | 1 | d1-30
Lokales Ökosystem
O06 | Lokales Ökosystem | Lokale Sponsoring-Partnerschaften | Unbekannt | Ob Coralie lokal sponsert, ist unbekannt; es gibt keine Sponsorenliste. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | 4 | client | Ask Coralie about existing sponsoring; keep link rules of gate 4. | 1 | m2+
O07 | Lokales Ökosystem | IHK und Handwerkskammern | Nicht relevant | IHK/HWK entfällt für die Heilpraktikerin (freier Beruf, keine Kammermitgliedschaft im Impressum). | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Martin confirms there is no Gewerbe or chamber membership. |  | m2+
O08 | Lokales Ökosystem | Berufs- und Branchenverbände | Unbekannt | Eine Verbandsmitgliedschaft wird auf der Website nirgends genannt; ob Coralie Mitglied ist, ist unbekannt. | live: *.html (un-burning crawl, 54 sitemap pag | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | client | Ask Coralie for professional associations (e.g. Heilpraktiker or Ayurveda bodies) and whether they list members. | 1.5 | m2+
O09 | Lokales Ökosystem | Lokale Presse und Blogger | Teilweise | Der redaktionelle Link der Allgemeinen Zeitung ist von 2023, also außerhalb von 12 Monaten; Kontakt besteht, bezahlter Artikel ist Gate 4. | live: EV-C-listing-allgemeine-zeitung.html (ar | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | 4 | none | New earned press contact via partner swap (S16) or a labelled paid article through backlink-dach; Martin go. | 1.2 | m2+
O10 | Lokales Ökosystem | Gemeinnützige Organisationen (.org-Links) | Unbekannt | Spenden oder Sponsoring für .org-Links sind nicht belegt. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 4 | client | Ask Coralie about existing charity ties; a donation for a link counts as paid (gate 4). | 1 | later
O11 | Lokales Ökosystem | Hersteller und Lieferanten | Nicht relevant | Hersteller- und Lieferantenlinks entfallen: Dienstleistungspraxis ohne Handel. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | none |  | m2+
O12 | Lokales Ökosystem | Sponsoring lokaler Veranstaltungen | Unbekannt | Veranstaltungs-Sponsoring ist unbekannt (hängt an O06); die Regel verweist nur auf O06. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | 4 | O06, client | Resolve with O06. | 1 | later
Backlink-Kauf
O13 | Backlink-Kauf | Strategischer Backlink-Kauf | Teilweise | Eine Shortlist liegt vor (5 Presseziele, VRM-Preisliste); Kauf erst nach solidem Bewertungstempo und On-Page. | document: praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 4 | G17 | Hold the order until G17 and W09/W34 are fixed; then run the backlink-dach buy path. | 0.2 | later
O14 | Backlink-Kauf | Domain-Rating-Überwachung und Indexierung | Unbekannt | Es gibt nur einen einmaligen Ahrefs-Wert vom 15.08. (DR 5, 575 Links); ein monatlicher Snapshot mit drei Wettbewerbern fehlt. | scan: Supabase 741-portal scans, backlinks_man | 2026-08-15 | 57 | Ja | none | DO | - | none | Take a fresh backlink snapshot (free tool or approved DataForSEO call) for client + 3 competitors. | 1 | m2+
O15 | Backlink-Kauf | Auswahl der Linktexte | Unbekannt | Keine Linktext-Daten vorhanden; die Mix-Regel ist im Katalog nicht beziffert. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 4 | none | Pull anchors in the next backlink snapshot; define the mix rule. | 1 | m2+
O16 | Backlink-Kauf | Auswahl der Quell-Domains | Unbekannt | Quell-Domains wurden nie klassifiziert. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | GATE | 4 | none | Run the backlink-dach classifier when the buy path starts. | 1 | m2+
Digitale PR
O17 | Digitale PR | HARO / Connectively | Fehlt | Kein HARO- oder Expertenkanal eingerichtet; DACH-Kanäle sind ungeprüft. | document: maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | DO | - | none | Research 2 DACH expert-quote channels; HWG check per quote. | 0.6 | later
O18 | Digitale PR | Unverlinkte Erwähnungen aufspüren | Unbekannt | Unverlinkte Erwähnungen wurden nie gesucht; es gibt eine Namensverwechslung mit einer anderen Praxis in Gelnhausen. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | none | DO | - | none | Run a brand search with the name and address; log open mentions. | 1 | m2+
O19 | Digitale PR | Reputations-Management und Reddit-Beobachtung | Fehlt | Keine Marken- und Reddit-Beobachtung eingerichtet; Namensverwechslung mit „Suriya Gelnhausen“ ist sichtbar. | live: Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZ | 2026-10-11 | 0 | Ja | derived | GATE | 3 | un-burning | Set a monthly brand watch; negative items go to un-burning; no burying (gate 3). | 0.5 | m2+
KI-Zitierung
O20 | KI-Zitierung | LLM-Strukturierung und Zitate | Teilweise | ChatGPT nannte die Praxis am 15.08. an 7 von 9 Punkten, Google-KI nicht; es gibt nur 1 Prompt statt 10 bis 30. | scan: Supabase 741-portal scans, ai_baseline r | 2026-10-11 | 0 | Ja | verified | DO | - | none | Set up 10-30 stable money prompts; repeat the AI check monthly (scan expires in 3 days). | 1.2 | m2+

## 04 Aufgaben
Aufgaben Praxis Suriya · Stand 11.10.2026
Rang | ID | Maßnahme | Aktion | Wer | Aufwand | Risiko | Gate | Prio | Impact | Konfidenz | Phase | Abhängig von | Status | Batch | Freigabe Kunde | Go Martin
1 | G03 | Einzugsgebiete | Draft the service-area list from the approved catchment (Ingelheim, Bingen, Mainz, Wiesbaden plus real neighbours). Remove "Deutschland". Needs go (gate 8: keep the real service-area setting). | agent | S | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | d1-30 | - | proposed
2 | G05 | Unternehmensbeschreibung | Compare the live text with the approved week-1 text. Run the HWG check. Edit only with go. | agent | S | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | d1-30 | - | proposed
3 | G18 | Antwort-Disziplin | Send Coralie neutral thank-you reply templates (she answers herself; HWG: never confirm a patient). 741 does not reply. | client+agent | S | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | d1-30 | - | proposed
4 | O05 | Indexierung der Verzeichniseinträge | Re-check evidence: citation monitor, Google quote search | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | d1-30 | O02, un-burning, O02 | proposed
5 | W07 | Lokale Relevanzsignale | Run audit fields B06.02/B06.05 to fix the point list. | agent | S | 0 | - | 3 | 4 | 0.75 | m2+ | - | proposed
6 | W10 | H1- und H2-Optimierung | Fix H1 on /termin-buchen/ and legacy pages; do not touch page 1511 without Coralie's go. | agent | S | 0 | - | 3 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
7 | W22 | Kontrastreiche CTAs und Click-to-Call im Fließtext | Add tel: link with +49 174 7411087 in hero and footer (Martin go; page 1511 excluded). | agent | S | 0 | - | 3 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
8 | W23 | Vertrauenssignale (inkl. Google-Icon bei Zitaten) | Add the block on the 2 missing pages; Martin checks each quote for healing claims. | agent | S | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
9 | W28 | Lokale FAQs | Add FAQ to the 2 editable pages; page 1511 only with Coralie's go. | agent | S | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
10 | W08 | Verlinkungsfokus | Add content links from the homepage to /ayurveda-therapie/ and missing main services (link only, never edit page 1511). | agent | S | 0 | - | 2.25 | 3 | 0.75 | m2+ | - | proposed
11 | W20 | Lead-Formular oben | Test a short form or anchor button above the fold; no health details in the form. | agent | M | 0 | 5 | 1.6 | 4 | 1 | m2+ | - | proposed
12 | W01 | Ladezeit (Site Speed) | Re-check evidence: PageSpeed API result, site audit script | agent | S | 0 | - | 1.5 | 3 | 0.5 | m2+ | - | proposed
13 | W05 | Hosting-Erreichbarkeits-Check (Uptime) | Set up an uptime check with alert to Martin. | agent | S | 0 | - | 1.5 | 2 | 0.75 | m2+ | - | proposed
14 | W12 | Unter-Dienstleistungsseiten | Re-check evidence: content pool items, page list | agent | S | 0 | - | 1.5 | 3 | 0.5 | m2+ | W09 | proposed
15 | W14 | Kein KI-Slop | Re-check evidence: similarity script, slop lint | agent | S | 0 | - | 1.5 | 3 | 0.5 | m2+ | - | proposed
16 | W31 | Verweis auf Google-Maps-Landmarks | Check each landmark mention against Maps; add the missing places. | agent | S | 0 | - | 1.5 | 2 | 0.75 | m2+ | - | proposed
17 | O08 | Berufs- und Branchenverbände | Re-check evidence: backlink sheet | agent | S | 0 | - | 1.5 | 3 | 0.5 | m2+ | client | proposed
18 | O09 | Lokale Presse und Blogger | New earned press contact via partner swap (S16) or a labelled paid article through backlink-dach; Martin go. | human | M | 0 | 4 | 1.2 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
19 | O20 | LLM-Strukturierung und Zitate | Set up 10-30 stable money prompts; repeat the AI check monthly (scan expires in 3 days). | agent | M | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | m2+ | - | proposed
20 | G11 | Team- und Fahrzeugfotos (beschriftet) | Re-check evidence: GBP photos, client photo intake | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | client | proposed
21 | O06 | Lokale Sponsoring-Partnerschaften | Re-check evidence: sponsor list, backlink sheet | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | client | proposed
22 | O14 | Domain-Rating-Überwachung und Indexierung | Re-check evidence: DataForSEO backlinks summary, indexation check | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | - | proposed
23 | O15 | Auswahl der Linktexte | Re-check evidence: DataForSEO anchors | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | - | proposed
24 | O16 | Auswahl der Quell-Domains | Re-check evidence: gap analysis, classifier output | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | - | proposed
25 | O18 | Unverlinkte Erwähnungen aufspüren | Re-check evidence: brand search results, reclaim log | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | m2+ | - | proposed
26 | W02 | Mobile Bedienbarkeit | Run the mobile check list (375 px) and let Martin test the menu on a phone. | agent | M | 0 | - | 0.9 | 3 | 0.75 | m2+ | - | proposed
27 | W09 | Dedizierte Service-Seiten | Run seo-page-optimizer AUDIT on the top money pages; HWG check per page. | agent | L | 0 | 5 | 0.83 | 5 | 0.75 | m2+ | - | proposed
28 | G12 | Regelmäßige Google Posts | Write the next 4 posts (own text, HWG check). Post only with go. Calendar: 1 per 14 days. | agent+client | M | 0 | 5 | 0.8 | 2 | 1 | m2+ | - | proposed
29 | W32 | Eingebettete Rezensionen mit Ortsbezug | Add source link to the review page; Martin checks quotes. | agent | S | 2 | 5 | 0.67 | 2 | 1 | m2+ | - | proposed
30 | W04 | Automatisierte Frühwarn-Checks (Canary) | Add the site to the canary list (check homepage, form, sitemap daily). | agent | M | 0 | - | 0.6 | 2 | 0.75 | m2+ | - | proposed
31 | W03 | Modernes Website-Design | Optional: run cro-homepage Track A for '/'; Martin decides. | agent | L | 0 | - | 0.5 | 3 | 0.75 | m2+ | - | proposed
32 | G04 | Rufnummern-Attribution (Tracking-Nummer) | Optional later: choose provider, secondary number only, GDPR consent first (gate 9). Needs Martin go. | agent+client | M | 2 | 9 | 0.33 | 2 | 0.75 | m2+ | - | proposed
33 | W17 | SEO-Hebel der Tools | Derive 3 tool ideas from GSC queries; no diagnosis tools. | agent | S | 0 | - | 1.5 | 2 | 0.75 | later | - | proposed
34 | G20 | Meldung von Spam-Einträgen | Re-check evidence: evidence log, Maps listing screenshot | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | later | un-burning | proposed
35 | G22 | Google-Profil-Übernahme durch Dritte / Capturing | Re-check evidence: Maps search by old name and address, manager list | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | later | un-burning | proposed
36 | W35 | llms.txt | Prepare llms.txt draft from the page tree; publish with go. | agent | S | 0 | - | 1 | 1 | 1 | later | - | proposed
37 | O10 | Gemeinnützige Organisationen (.org-Links) | Re-check evidence: sponsor list, donation receipt | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | later | client | proposed
38 | O12 | Sponsoring lokaler Veranstaltungen | Re-check evidence: sponsor list | agent | S | 0 | - | 1 | 2 | 0.5 | later | O06, O06, client | proposed
39 | O17 | HARO / Connectively | Research 2 DACH expert-quote channels; HWG check per quote. | human | M | 0 | - | 0.6 | 2 | 0.75 | later | - | proposed
40 | G19 | Bearbeitungsvorschläge (Suggest edits) | Re-check evidence: evidence log (screenshot, date, rule broken) | agent | S | 0 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | later | un-burning | proposed
41 | W29 | Eigene "Best-of"-Verzeichnisse | Low priority; only with Martin go and neutral criteria (gate 11). | agent | M | 2 | 11 | 0.22 | 1 | 1 | later | - | proposed
42 | G17 | Review Velocity | Fix the ask process first (G14, G15). Get leader pace from the audit (B05.03, B11.03). Target 2x leader. | agent | S | 0 | - | 5 | 5 | 1 | d1-30 | G14, G14 | blocked
43 | G15 | RFID / QR-Tapping-Karten | Ask Coralie whether the guide is handed out; prepare a QR card file if wanted. | agent+client | S | 0 | - | 2.25 | 3 | 0.75 | d1-30 | client | blocked
44 | G08 | Service-Ausbau (20 bis 50) | Draft: remove Faszientherapie (needs go). Add service descriptions after HWG check. Map each service to its page (W09). | agent+client | M | 0 | 5 | 1.6 | 4 | 1 | d1-30 | W09, W09 | blocked
45 | O03 | Kern-Verzeichniseinträge | Submit the 4 missing core directories after the NAP fix (runbook group A). | agent+human | M | 0 | - | 1.6 | 4 | 1 | d1-30 | un-burning | blocked
46 | O01 | Spezielle Nischen-Verzeichnisse | Correct NAP at Theralupa, Jameda, ärzte.de (claim route); merge the Theralupa duplicate; then submit the rest. | agent+human | M | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | d1-30 | un-burning | blocked
47 | O02 | Lokale Verzeichniseinträge | Fix portal statuses from the live check; correct NAP per nap-corrections.json (BrightLocal or client login). | agent+human | M | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | d1-30 | un-burning | blocked
48 | O04 | Datenaggregatoren und Verteilung | Update aggregator pack to 'Praxis Suriya' and Mo-Sa 07:30-20:00; verify each listing URL. | agent+human | M | 0 | - | 0.9 | 3 | 0.75 | d1-30 | un-burning | blocked
49 | G14 | CRM-Automatisierung (Bewertungsanfrage) | Write the ask process (who, when, channel, consent) and test it; mail or SMS only with consent (gate 2). | client+agent | M | 3 | 2 | 0.55 | 4 | 0.75 | d1-30 | G15, G15, client | blocked
50 | G01 | Keyword im Profilnamen (DBA) | Do nothing live. Martin decides (gate 1). After the decision, re-scan "heilpraktiker ingelheim" (49 credits, Martin go) to see the effect of the name change. | agent+client | S | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | d1-30 | un-burning | blocked
51 | W33 | Local Schema (JSON-LD) | Align schema and imprint handles after G01; read the rating from the real source. | agent | S | 0 | - | 3 | 3 | 1 | m2+ | G01 | blocked
52 | G09 | Kontinuierlicher Foto-Upload | Request photo set from Coralie (team, practice sign, rooms). Use file-name rule service-district-brand, geotag, caption. Upload only with go. | client+agent | M | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | m2+ | client | blocked
53 | W06 | Wichtigste Seite der Website | Put the phone number in the hero as a tel: link; measure speed; check sticky CTA on mobile. | agent | M | 0 | 5 | 1.2 | 4 | 0.75 | m2+ | W01 | blocked
54 | W18 | Fluss nach oben | Apply link-plan.json step by step with Martin's go (never edit page 1511). | agent | M | 0 | - | 1.2 | 3 | 1 | m2+ | W09, un-burning, W09 | blocked
55 | W11 | Spezifischer Content und echte Jobs | Ask Coralie for process-based examples (no cure story); written consent first. | client+agent | M | 0 | 5 | 0.9 | 3 | 0.75 | m2+ | client | blocked
56 | W25 | CRM-Anbindung | Decide a lead log (portal Anfragen tab) with a data processing agreement; no health data. | agent+client | M | 0 | - | 0.9 | 3 | 0.75 | m2+ | client | blocked
57 | W34 | Basics: Alt, Canonical, Breadcrumbs, Meta | Fix alt text, meta and H1 in one batch with go; request indexing for /akupunktur-ingelheim-praxis/. | agent | M | 0 | - | 0.8 | 2 | 1 | m2+ | un-burning | blocked
58 | W13 | Regionale Abdeckung | Plan one Bingen page with real local value (spec via seo-page-optimizer). | agent | L | 0 | - | 0.67 | 3 | 1 | m2+ | W09, W09 | blocked
59 | W26 | Kosten- und Preisseiten | Draft updated cost page from confirmed prices; Martin checks HWG wording; Coralie confirms numbers. | client+agent | M | 2 | 5 | 0.67 | 3 | 1 | m2+ | client | blocked
60 | W30 | Echte Projektberichte | Only after written consent and HWG rules; ask Coralie in one bundle with W11. | client+agent | M | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 0.75 | m2+ | client, W11 | blocked
61 | O19 | Reputations-Management und Reddit-Beobachtung | Set a monthly brand watch; negative items go to un-burning; no burying (gate 3). | agent | S | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 0.75 | m2+ | un-burning | blocked
62 | W19 | Regelmäßige Anpassungen | Schedule a monthly crawl diff and orphan count. | agent | S | 0 | - | 1.5 | 2 | 0.75 | later | W18, W18 | blocked
63 | W27 | Entscheidungshilfen (Vergleich, Finanzierung, Garantie) | List top 3 decisions from GSC; add comparison block only with real facts, no promises. | agent | M | 0 | 5 | 0.9 | 3 | 0.75 | later | W26 | blocked
64 | W16 | Nützliche Tools und Rechner | Low priority; any tool must be info-only (HWG). Decide with W17. | agent | L | 0 | 5 | 0.67 | 3 | 1 | later | W17 | blocked
65 | W15 | Tiefe Funnel-Struktur | Martin names the approved tree; then apply link-plan.json (with go). | agent | M | 0 | - | 0.6 | 2 | 0.75 | later | W13, W13, un-burning | blocked
66 | O13 | Strategischer Backlink-Kauf | Hold the order until G17 and W09/W34 are fixed; then run the backlink-dach buy path. | human | L | 3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.75 | later | G17, W09, G17 | blocked

## 05 Evidenz
Evidenz-Index
Typ | Referenz | Datum | Alter | Regel (Tage) | Stützt Maßnahmen | Notiz
live | Local Falcon MCP getLocalFalconGbpProfile (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-profile.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G01, G02, G03, G05, G06, G07 | title = "Praxis SURIYA - Nervensystemregulation · Schmerztherapie · Ayurveda-Massage"; metadata.hasPendingEdits = true. The 30.09. baseline showed a different suffix, so the name changed since then
live | https://suriya-praxis.de/impressum/ (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | 30 | G01, G02, W33, O07 | Imprint says 'Praxisname: Praxis Suriya', owner Coralie Suriyapperuma; no Gewerbe or DBA proof found
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/nap-corrections.json (UB.C04: 16 listings, 32 corrections, strict NAP match 0 percent) | 2026-10-11 | 0 | 30 | G01, G02, G20, G22, O01, O02, O03 | UB.C04: name matches master in 1 of 15 listings; UB.C03 rule: extra words in GBP name = blocks_revenue
document | 00_project/maps-playbook-measure-catalog.json | 2026-10-11 | 0 | 180 | G01, G04, G10, G11, G13, G16, W24, O07, O11, O12, O13, O15, O17 | Niche text says suffix removed 02.09. (not true in GBP)
live | Local Falcon MCP getLocalFalconGbpVerificationStatus (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-verification.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G02 | needs_verification=false, ownership_conflict=false, guideline_issues=false, has_voice_of_merchant=true
live | https://suriya-praxis.de/ (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | 30 | G02, G03, G04, G14, G17, W02, W06, W07, W08, W20, W23, W24, W27, W32, W33 | JSON-LD PostalAddress same, geo 49.9642316/8.0547794
live | Local Falcon MCP (listAllLocalFalconLocations, listLocalFalconScanReports, getLocalFalconReport): NOT connected in this session | 2026-10-11 | 0 | 30 | G03, G06, G11, G18 | GBP service-area field cannot be read (Falcon not connected)
live | Local Falcon MCP listLocalFalconGbpServices (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-services.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G08 | 23 services, all without description or price; includes Faszientherapie
live | https://suriya-praxis.de/robots.txt, /sitemap_index.xml, /page-sitemap.xml, /llms.txt (curl, 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | 30 | G08, W09, W12, W13, W16, W29, W30, W35 | 54 sitemap pages: every main service has a page; no Faszien page
live | Local Falcon MCP listLocalFalconGbpMedia (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-media.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G09 | 5 media: COVER 2023-05-04, ADDITIONAL 2024-06-06 (x2), 2020-08-26, PROFILE. The 14.08. note counted 7 photos, so the count differs by source
live | Local Falcon MCP listLocalFalconGbpPosts (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-posts.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G12 | 3 LIVE posts: 2026-01-19, 2026-06-11, 2026-07-07
live | Local Falcon MCP listLocalFalconGbpReviews (place ChIJCasDQHi-vUcR1iIwAQ6zUqI), saved: 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/falcon/gbp-reviews.json | 2026-10-11 | 0 | 30 | G17, G18 | total_reviews 12, average 5.000. Dates: 2017-11-25, 2018-04-28, 2023-09-08, 2023-11-03, 2024-02-01, 2025-04-09, 2025-05-06, 2025-11-20, 2025-11-21, 2025-12-20, 2026-05-09, 2026-07-05
live | Search of repo, Drive folder 1Hg7S3n1HyZmYmk4HLFmWfdTDtbI9NBis and Supabase for monitor, CRO prototype, content pool, sponsor, watch artefacts (2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | 30 | G19, G20, G22, W03, W04, W05, W09, W11, W12, W14, W17, O05, O06, O08, O10, O12, O15, O16, O17, O18, O19 | No evidence log found for Suriya
document | 00_project/un-burning-workflow.md | 2026-10-11 | 0 | 180 | G19 | Un-burning area B starts only if UB.B01 finds a problem
document | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/nap-master.json (UB.C01) | 2026-10-11 | 0 | 180 | G22 | Old address Binger Str. 41 not found live; old names list
live | https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed (free, 1 call 2026-10-11) | 2026-10-11 | 0 | 30 | W01 | Free PSI call today failed: HTTP 429 quota
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/evidence/area_d/crawl-sitemap.json + pages/*.html (un-burning crawl, 54 sitemap pages, UB.D01-D07) | 2026-10-11 | 0 | 30 | W07, W09, W10, W16, W21, W22, W23, W26, W27, W28, W31, W32, W34, O08 | Map on 31 of 31 money pages
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/link-plan.json (UB.E04: 32 of 54 pages without link to parent, 49 missing links) | 2026-10-11 | 0 | 30 | W15, W18, W19 | UB.E04: 32 of 54 pages have no content link to their parent
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/index-intended.json (UB.E02: 64 ok, 7 index_unwanted, 1 index_missing, 3 decision_needed, 44 unverified) | 2026-10-11 | 0 | 30 | W34, O05 | UB.E02: /akupunktur-ingelheim-praxis/ index_missing; soft 404 /404-error-page/
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/evidence/area_c/listings/EV-C-listing-golocal.html (+ jameda, aerzte-de, theralupa-*, infobel-*, work5) | 2026-10-11 | 0 | 30 | O01 | Theralupa (2 listings), Jameda, ärzte.de exist but with phone 06132 ... or 01622714361 and old names
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/evidence/area_c/listings/ + listing-fetch-status.json (un-burning listing fetches, UB.C04) | 2026-10-11 | 0 | 30 | O02, O19 | Live: GoLocal, Cylex, Infobel x2, work5 found; GoYellow HTTP 410; branchen-info.net refused
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/evidence/area_c/listings/EV-C-listing-allgemeine-zeitung.html (article dated 2023-09-28, link to suriya-praxis.de) | 2026-10-11 | 0 | 30 | O09 | Allgemeine Zeitung article 28.09.2023 links to suriya-praxis.de (link live 11.10.)
live | Supabase 741-portal visibility_prompts / visibility_results / visibility_summary (0 rows) | 2026-10-11 | 0 | 30 | O20 | 0 AI prompts stored (blueprint wants 10-30)
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/2026-10-11-dryrun/evidence/area_e/inspect-results.json (GSC URL Inspection, 25 URLs) | 2026-10-10 | 1 | 30 | W02, W33 | GSC mobile usability verdict 'unspecified' (10.10.)
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-10-10 | 1 | 180 | W08 | Coralie page /ayurveda-therapie/ is not linked from the homepage content
live | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/baseline/internal-linking-audit-2026-10-10.md | 2026-10-10 | 1 | 30 | W08, W18, W19 | Audit 10.10.: /ayurveda-therapie/ has 5 real inbound links
document | reporting/night-shift/2026-10-06/feedback/praxis-suriya/ and 2026-10-09/ (drafts) | 2026-10-09 | 2 | 180 | G05, G21 | Description text came from Coralie 20.08.
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-10-09 | 2 | 180 | W25 | GTM events s741_form_submit / s741_whatsapp_click feed Google Ads only (09.10.)
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-10-07 | 4 | 180 | G18 | Memory no-review-answering: Coralie answers herself (client side)
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-10-06 | 5 | 180 | W02 | 06.10.: mobile menu fixed (CSS only), no retest on a real phone after rollback
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/praxis-suriya-client.md section 'Stand 01.10.2026 (Entscheidungen)' (GBP name stays, tax ID stays) | 2026-10-01 | 10 | 180 | G01 | Martin 01.10.: GBP name stays as is (conflicts with SoT 'Praxis Suriya')
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-10-01 | 10 | 180 | G13, W20 | Website already shows a 5-card discount (10 percent, lymph) - gate 5 review open
document | 00_project/assets/un-burning/praxis-suriya/baseline/BASELINE-REPORT.md (sections 11-13: GBP state 30.09., 12 reviews, name change pending) | 2026-09-30 | 11 | 180 | G01, G02, G04, G17, W13, W25, W33, O18, O19 | GBP name on 30.09. still 'Praxis Suriya - Ayurveda & Naturheilkunde'; rename pending since 02.09., not approved
document | Supabase 741-portal client_citations (56 rows) + directories | 2026-09-30 | 11 | 180 | O01, O02, O03, O04 | Portal: Heilpraktiker.de, arzt-auskunft, sanego, DocInsider, Doctolib 'planned'
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/suriya-elementor-dinakar-set.md, suriya-conversion-paths-must-stay.md, suriya-ayurveda-massage-page-untouchable.md, suriya-baseline-tracking.md, no-review-answering.md | 2026-09-29 | 12 | 180 | W03, W15 | Site is the Elementor set by Dinakar (24.-29.09.), not a CRO-workflow result
document | Supabase 741-portal tasks (client 3f71ef33...) 45 rows | 2026-09-21 | 20 | 180 | G09, G12, G14, W01, W11, W30, O04 | Task 'Fotos/Videos einpflegen' closed 21.09. (claim, no count)
document | Drive 1ogvG1qphDcwhIp4cgNy8F8etenIvXoCbrlplWEcO9pI (LinkedIn und Kollaborations-Outreach v1) | 2026-09-21 | 20 | 180 | O06, O17 | Partner outreach plan exists, not sent
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH block, locked 02.09., updates to 10.10.) | 2026-09-15 | 26 | 180 | W26 | Current prices: Schmerztherapie 95 €, Nervenregulation 120 €, Massage ab 70 € (Coralie 15.09.)
document | 00_project/startseite-money-page-standard.md (section E: 11 checks) | 2026-09-13 | 28 | 180 | W06 | SMP checklist E has 11 points
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH block, locked 02.09., updates to 10.10.) | 2026-09-09 | 32 | 180 | O09, O13 | 09.09.: AZ declines editorial posts, offers paid 'Gesponserter Artikel' 200/420 EUR
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH block, locked 02.09., updates to 10.10.) | 2026-09-08 | 33 | 180 | G03, G07, G08, G09, G10, G16, G21, W13, O11 | Catchment confirmed 08.09.: Ingelheim, Bingen, Mainz, Wiesbaden
document | 07_social/templates/bewertungs-anleitung/suriya-bewertungs-anleitung.pdf (+ suriya-bewertung-whatsapp.png) | 2026-09-04 | 37 | 180 | G14, G15 | Review guide PDF + WhatsApp image with QR, 04.09.
document | Supabase 741-portal client_locations id cfec507f-81f3-461e-afc2-ad02961410ef | 2026-09-02 | 39 | 180 | G01, G02, G06, G08 | Master row still holds the suffix name
document | 00_project/coralie-aggregator-pack.md | 2026-08-25 | 47 | 180 | O04 | Aggregator pack shows OLD name and OLD hours Di-Fr 09-19
document | /Users/martindrendel/.claude/projects/-Users-martindrendel-741website/memory/praxis-suriya-client.md (SOURCE OF TRUTH block, locked 02.09., updates to 10.10.) | 2026-08-24 | 48 | 180 | G05 | Memory: all GBP changes verified live on 24.08.
document | Drive 1aLjDeuHWP5QUlezjnbSwFvJcPqX9PnyZJJgG2zHkpfk (Änderungsprotokoll GBP + Website) | 2026-08-23 | 49 | 180 | G05, G06, G07, G08 | Description (669 chars, approved text) entered 23.08.
document | 00_project/gbp-visibility-blueprint.md | 2026-08-20 | 52 | 180 | G07 | Blueprint: up to 9 secondary categories
scan | 00_project/assets/maps-playbook-dryrun-suriya/audit-fields/evidence/drivers.json (audit-workflow/scripts/analyze_drivers.py on Falcon reports of 15.-16.08.2026) | 2026-08-15 | 57 | 60 | G01, G06, G07, G17 | name_keyword test: own profile name contained "heilpraktiker ingelheim" on 15.08.; lift 6.1 (5 km) and 7.4 (2.5 km) in the top 10
scan | Supabase 741-portal scans, backlinks_manual report_key ahrefs-free-2026-08-15 (Ahrefs Free, Martin) | 2026-08-15 | 57 | 60 | O14 | Ahrefs free check 15.08.: DR 5, 575 links, 430 domains; one-off, client + Ternes + ZAM only
scan | Supabase 741-portal scans, ai_baseline report_keys 2f91c5b0a241a41 (ChatGPT 77.78%), b533aa3d9ec1256 (AI Overviews 0%) | 2026-08-15 | 57 | 60 | O20 | 15.08.: ChatGPT names the practice at 7 of 9 points (77.78 percent) for one prompt; AI Overviews 0 percent
document | https://clients.741.studio/r/8dbd937730d2/praxis-suriya-woche1-2026-08.html | 2026-08-14 | 58 | 180 | G09, G10, G12, G17, G18, W01 | 7 photos on 14.08., target 15-20+

## 99 Legende
Legende
Erledigt | In place. Evidence is fresh.
Teilweise | A part is in place. The finding names what is missing.
Fehlt | Not in place.
Nicht relevant | Not relevant. The finding names the reason.
Unbekannt | No data, or evidence older than the age rule. Never a guess.
Alter-Regeln | live 30 Tage, scan 60 Tage, document 180 Tage.
Klasse | DO = do. GATE = only after a gate. OUT = out of scope.
Konfidenz | verified = read from source in the rule. derived = computed. client_stated = told, no proof (never sets Erledigt).
Prio | impact x confidence / (effort + risk).
Katalog | Version 0.1.0.
Gate 1 | DBA name: only a real legal business designation that also appears on signage, imprint and site. Never a profile-only trick.
Gate 2 | Reviews: ask every customer, no filter, no per-star bonus (OUT). Mail or SMS requests need a legal basis (consent).
Gate 3 | Reddit and manipulation: burying is OUT. Watch and answer with real help.
Gate 4 | Paid links: only through the backlink-dach buy path. Paid articles carry a label. Donation for a link counts as paid.
Gate 5 | Health (HWG): check photos, offers, prices, project reports and embedded reviews. No cure promise.
Gate 6 | Spam reports: only genuine, documented violations. Evidence log first.
Gate 7 | Profiles: only the client's own real locations and former profiles.
Gate 8 | Address: only a real eligible address. No virtual or coworking address. Service-area profiles keep the real setting.
Gate 9 | Tracking number: main number stays primary NAP. Tracking number secondary only. GDPR consent on the site.
Gate 10 | Abandoned forms: no data stored before consent. Health data off by default.
Gate 11 | Best-of lists: neutral rules, no fake rankings, labelled as own list.